## Feuil1
Semaine\Etudiant | Pier-Luc Nadeau | Jonhathan Fortier-Roy | Zachary Alexandre
1 | Création de la base de donnée de test, création des maquettes liverable 1, échéancier,préparation de l'environnement de dev | Création des documents nécessaire à l'esp(MCD,DFD,Choix technologique et Défis technologique),préparation de l'environnement de dev | Création du backlog, préparation de l'environnement de dev, préparation du source control
2 | Page de création de milieu de stage | Page de création de stage | Page de liste des milieu de stages et de stage
3 | Page de modification et duplication de milieu de stage | Page de modification et duplication de stage | Impression de liste de stage + documentation scolaire
Fin sprint 1
4 | Retour sprint 1 | Retour sprint 1 | Retour sprint 1
5 | Ordre de préférance des stages de l'étudiant | Documentation scolaire + liste des stage vue par l'étudiant | Filtres de la liste des stages présentés à l'étudiant
Fin sprint 2
6 | Retour sprint 2 | Retour sprint 2 | Retour sprint 2
7 | Consulter les détails des étudiants et attribuer un stage en dehors des choix de l'étudiant | Attribuer un superviseur au stage de l'étudiant et visualiser les choix tentatif de l'étudiant | Approuver le choix de stage de l'étudiant
Fin sprint 3
8 | Retour sprint 3 | Retour sprint 3 | Retour sprint 3
9 | Réglage des derniers bugs | Réglage des derniers bugs | Réglage des derniers bugs
Fin sprint 4
10 | Retour sprint 4 | Retour sprint 4 | Retour sprint 4